## Sheet1
Risiko ID | Beschreibung | Wahrscheinlichkeit (Klasse) | Schadenshöhe | Risiko-Score | Minimierungs-Strategie | Indikatoren | Notfallplan | Status | Verantwortlicher | Datum der letzten Aktualisierung
R001 | Technische Fehler beim Synchronisieren der Nutzerdaten | Hoch | Hoch | 16 | Verbesserung der Serverinfrastruktur, kontinuierliches Testing | Häufige Serverausfälle, Ladefehler | Wiederherstellung aus Backups, Support-Team zur Fehlerbehebung | Offen | Patric Reinsch | 22.04.2025
R002 | Datenschutzverletzung (z. B. durch unsichere Datenübertragung) | Mittel | Sehr hoch | 12 | Implementierung von End-to-End-Verschlüsselung | Ungewöhnlicher Zugriff auf Nutzerdaten | Sofortige Sicherung und Untersuchung, Benachrichtigung der betroffenen Nutzer | Offen | Marcel Böhler | 22.04.2025
R003 | Fehlende Benutzerakzeptanz aufgrund einer zu komplexen Benutzeroberfläche | Mittel | Mittel | 9 | Durchführung von Benutzerumfragen und Usability-Tests | Negative Rückmeldungen zu UI/UX | Anpassung der Benutzeroberfläche, zusätzliche Tutorials | Offen | Carina Bastron | 22.04.2025
R004 | Unzureichende Serverkapazitäten bei plötzlichem Anstieg der Nutzerzahlen | Niedrig | Hoch | 6 | Skalierbare Cloud-Lösungen, Lasttests | Unerwartete Serverüberlastung | Schnelle Skalierung durch Cloud-Anbieter, Notfallserver | Offen | Oskar Kreutzer | 22.04.2025
R005 | Fehlerhafte Berechnung der Trainingspunkte und Fortschritte | Niedrig | Mittel | 4 | Regelmäßige Tests der Punktberechnungsalgorithmen | Ungewöhnlich niedrige/hohe Punktwerte | Korrektur der Berechnungslogik, Neustart der Datenbank | Offen | Entwicklungsteam | 22.04.2025